Выполнение плана

социально-экономического развития Мичуринского сельсовета за 2011год

| № п/п | Основные мероприятия | Объем и источник финансирования т.р. | Срок исполнение | Сроки выполнения и причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и укрепление базы ЖКХ |  |  |  |  |
| 1. | Водопровод по ул. Снежная, п. Мичуринский | 1000,0 местный бюджет | 3 кв-л 2011г. | Не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств в местном бюджете 2011 года, перенесено на 2012 год. |
| 2. | Модернизация и реконструкция ЦТП-10 п. Элитный (имеется проектно-сметная документация и экспертиза – 6050,0 т.р.) | 1210,0 местный бюджет 4840,0 областной бюджет | 2, 3 кв-л 2011г. | Не выполнено, в связи с отсутствием средств областного бюджета |
| 3. | Ремонт административного здания (помещения администрации) | 416,0т.р. На средства частно-государственного партнерства | В течении года | Заменена большая часть оконных блоков на пластиковые стеклопакеты |
| 4. | Газификация п. Элитный (высокого давление) | 4940,0 т.р. областной бюджет 260,0 т.р местный бюджет | в течении года 2011-2012 | Строительство газопровода высокого давления завершено, проблемы существуют по подключению к газопроводу. |
| 5. | Зонирование территории муниципального образования и подготовка ген. плана поселков п. Юный Ленинец и п. Мичуринский | 742,5т.р. местный бюджет | в течении года | Проведен аукцион в 2011 году.Ведется работа в 2012 году за счет средств областного бюджета |
| 6. | Капитальный ремонт жилого фонда | 497,0 местный бюджет |  | Ремонт кровли в п. Мичуринский ул. Ягодная -12 |
| Благоустройство территории сельсовета |  |  |  |  |
| 7. | Оплата э\энергии уличного освещения в п. Мичуринский, Юный Ленинец и п. Элитный | 185,5т.р. местный бюджет | в течении 2011г. | Оплата за э/энергию уличного освещения за 2011год |
| 8. | Содержание дорог во всех трех поселках | 890,0 местный бюджет | в течении года | Содержание дорог во всех трех поселках |
| 9. | Содержание кладбища | 154,9т.р. местный бюджет | в течении года | Оплата труда и налогов по содержанию кладбища |
| Культура |  |  |  |  |
| 10. | Реставрация памятника | 99,8т.р. местный бюджет | 2 кв-л 2011года | Сохранение памятника, моральная и социальная поддержка незащищенных граждан, воспитание молодежи в духе патриотизма, развитие художественной самодеятельности, проведение праздников и памятных дат |
| 11. | Проведение мероприятий связанных с праздниками и памятными датами | 119,5т.р. местный бюджет | в течении года |  |
| Социальная сфера |  |  |  |  |
| 12. | Поддержка малого предпринимательства, предусматривать выделение помещения под пункт бытового обслуживания (ремонт одежды, обуви и бытовой техники) | - | в течении всего периода | Создание новых мест, увеличение налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет |
| Молодежная политика |  |  |  |  |
| 13. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, выезд на соревнования и принятие участия талантливой молодежи в конкурсах | 100,0 местный бюджет | в течении года | Приобретен спорт.инвентарь в оздоровительный центр п. Мичуринский |
| 14. | Строительство спортивных объектов в п. Мичуринский, Элитный: футбольное поле, лыжная база, стадиона для летних вида спорта | - | 2011-2012-2013ггг. с привлечением средств предприятий находящихся на территории муниципального образования |  |

Дополнительно проведенные работы и мероприятия за счет средств местного и областного бюджета, которые не были предусмотрены в плане на 2011 год.

| 15. | Капитальный ремонт дороги по ул. Ишимская в п. Ю.Ленинец | 1500,0 Областной бюджет 79,0 Местный бюджет | Август-сентябрь 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Строительство участка сети по ул. Солнечной п. Мичуринский самотечной канализации. | 1037,7 т.р. Местный бюджет | Ноябрь 2011г. | В связи с необходимостью сокращения затрат по ЖКХ и улучшения жилищных условий наших жителей. |
| 17. | Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии в доме культуры п. Мичуринский | 149,0т.р. Местный бюджет | Август-сентябрь 2011г. | Сокращение затрат по коммунальным услугам |
| 18 | Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии в цехе ДМБ, бане и административном помещении. | 341,0т.р. Местный бюджет |  | Сокращение затрат по коммунальным услугам - |
| 19 | Устройство пешеходных дорожек в п. Мичуринский | 398,0т.р. Областной бюджет 22,0т.р. Местный бюджет | Сентябрь-октябрь 2011 года | Дополнительно выделенные средства из областного бюджета с 5-ти процентным софинансированием из местного бюджета |
| 20 | Ремонт водопровода в п. Ю.Ленинец по ул. Юбилейной до фермы КРС | 299,0т.р. Местный бюджет | Август 2011г. | В связи с возникшей аварией и сокращение потерь по воде |
| 21 | Обустройство конечной остановки маршрутных транспортных средств п. Мичуринский | 730,5т.р. Областной бюджет 38,4т.р. Местный бюджет | Август-ноябрь 2011г. | Дополнительно выделенные средства из областного бюджета с 5-ти процентным софинансированием из местного бюджета |
| 22 | Устройство детской игровой площадки в п.Мичуринский | 18,8т.р. Местный бюджет 358,2т.р. Областной бюджет | Декабрь 2011г. | Дополнительно выделенные средства из областного бюджета с 5-ти процентным софинансированием из местного бюджета - |
| 23 | Выполнение работ по устройству площадок для сбора твердых бытовых отходов в п. Элитный и Ю.Ленинец | 498,4 т.р. Местный бюджет | В течении 2011 года | Назрела необходимость очистки всей нашей территории |
| 24 | Монтаж уличного освещения в п. Мичуринский по ул. Снежной | 83,7 т.р. Местный бюджет | Ноябрь 2011г. | Благоустройство улиц- |
| 25 | Текущий ремонт оздоровительного центра в п. Мичуринский | 296,0 т.р. Местный бюджет | В течении года | - |