## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2016 г. | [10 empty] | "______ " _______________2016 г.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новосибирская область,Новосибирский район,п.Мичуринский, ул.Солнечная,2.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01-01
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт крыши
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 01-50-16-АС
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2099655,42 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________326550 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2264,79 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2015г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Ремонт кровли
Демонтажные работы
1 | ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (10366 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5924 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 6.105 | 2260,52 2021,53 | 238.99 |  |  | 13800 | 12341 | 1459 |  | 15.9 | 97.07
2 | ФЕРр58-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (1137 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (833 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.04 | 40111,08 40030,19 | 80.89 |  |  | 1604 | 1601 | 3 |  | 309.3 | 12.37
3 | ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (8680 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6357 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 5.925 | 2272 1962,03 | 309,97 101,22 |  |  | 13462 | 11625 | 1837 600 |  | 15.16 | 89.82
Раздел 2. Монтаж покрытия
4 | ФЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж: профилированного настила (1 т монтируемых конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (14779 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8445 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 5.195 | 5120,19 3126,5 | 1476,54 260,31 | 517.15 |  | 26599 | 16242 | 7671 1352 | 2686 | 22.2 | 115.33
5 | ФССЦ-102-0081 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | -0,4156 | 3563.64 |  | 3563.64 |  | -1481 |  |  | -1481
6 | ФССЦ-101-3843 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 5.195 | 52869.52 |  | 52869.52 |  | 274657 |  |  | 274657
7 | ФЕР12-01-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Герметизация продольных и поперечных соединений между листами, плотнение стыков уплотнителем НС35х1000-А,В (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (1439 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (688 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 6.105 | 1594,59 256,24 | 6.79 | 1331.56 |  | 9735 | 1564 | 41 | 8130 | 1.82 | 11.11
8 | ФССЦ-101-0616 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -158,7 | 51.21 |  | 51.21 |  | -8127 |  |  | -8127
9 | ФССЦ-101-8039 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Герметик Сазиласт 53, повышенная адгезия при высокой влажности (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0.0842 | 171339.24 |  | 171339.24 |  | 14427 |  |  | 14427
10 | Прайс-лист | Уплотнитель НС35х1000-А,В (м) МАТ=80/1,18/5,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 190 | 67,78 80/1,18/5,21 |  | 67,78 80/1,18/5,21 |  | 12878 |  |  | 12878
11 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство мелких покрытий (примыкания,нащельники) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (12757 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6101 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,882 0,612+0,27 | 62178,97 15676,69 | 182,36 44,01 | 46319.92 |  | 54842 | 13827 | 161 39 | 40854 | 112.75 | 99.45
Раздел 3. Прочие работы по кровле
12 | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (907 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (434 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.96 | 17196,76 963,33 | 431,96 63,9 | 15801.47 |  | 16509 | 925 | 415 61 | 15169 | 6.67 | 6.4
13 | ФССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | -0,288 | 52334.45 |  | 52334.45 |  | -15072 |  |  | -15072
14 | Прайс-лист | Снегозадержатель (м) МАТ=1980/3/1,18/5,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 96 | 559,35 1980/3/1,18/5,21 |  | 559,35 1980/3/1,18/5,21 |  | 53698 |  |  | 53698
15 | ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (3406 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1627 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4 | 2657,88 921,77 | 172,07 24,29 | 1564.04 |  | 10632 | 3687 | 688 97 | 6257 | 6.63 | 26.52
16 | ФССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -2 | 788.79 |  | 788.79 |  | -1578 |  |  | -1578
17 | ФССЦ-102-0010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -0,24 | 2396.13 |  | 2396.13 |  | -575 |  |  | -575
18 | ФССЦ-102-0049 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -0,24 | 6471.86 |  | 6471.86 |  | -1553 |  |  | -1553
19 | ФССЦ-102-0061 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -0,4 | 5501.76 |  | 5501.76 |  | -2201 |  |  | -2201
20 | ФССЦ-102-0061 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 0.037 | 1056 |  | 1056 |  | 39 |  |  | 39
21 | ФССЦ-102-0053 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 0.061 | 1100 |  | 1100 |  | 67 |  |  | 67
22 | ФССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0.072 | 6017.55 |  | 6017.55 |  | 433 |  |  | 433
23 | ФССЦ-102-0085 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 0.03 | 1100 |  | 1100 |  | 33 |  |  | 33
24 | ФССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 0,1104 27,6*4/1000 | 10508 |  | 10508 |  | 1160 |  |  | 1160
25 | ФССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 8 4*2 | 62.52 |  | 62.52 |  | 500 |  |  | 500
26 | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (страховочные анкера) (100 шт. болтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (73 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (61 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.06 | 1779,7 1759,26 | 20.44 |  |  | 107 | 106 | 1 |  | 11.9 | 0.71
27 | ФССЦ-204-0059 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0.0113 | 52621 |  | 52621 |  | 595 |  |  | 595
28 | ФЕРр58-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (кобылки) (100 м) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (2598 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1903 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1.32 | 11301,73 2771,73 | 123.24 | 8406.76 |  | 14918 | 3659 | 163 | 11096 | 19.935 | 26.31
29 | ФССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -1,386 | 6877.2 |  | 6877.2 |  | -9532 |  |  | -9532
30 | ФССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0.855 | 6877.2 |  | 6877.2 |  | 5880 |  |  | 5880
31 | ФЕРр58-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (32359 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (23700 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2,46 0,18+1,0+0,19+0,11+0,51+0,47 | 26834,9 18526,91 | 136.11 | 8171.88 |  | 66014 | 45576 | 335 | 20103 | 133.25 | 327.8
32 | ФССЦ-101-0818 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -0,0295 | 68938.72 |  | 68938.72 |  | -2034 |  |  | -2034
33 | ФССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -2,337 | 6877.2 |  | 6877.2 |  | -16072 |  |  | -16072
34 | ФССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 3,565 0,186+2,06+0,196+0,114+0,525+0,484 | 6877.2 |  | 6877.2 |  | 24517 |  |  | 24517
35 | ФССЦ-101-0819 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проволока светлая диаметром: 6,0-6,3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0.072 | 40454.61 |  | 40454.61 |  | 2913 |  |  | 2913
36 | ФССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (арматурный костыль) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0.0111 | 41753.72 |  | 41753.72 |  | 463 |  |  | 463
37 | ФЕРр58-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (3852 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2822 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,26 0,22+0,04 | 52900,13 20868,4 | 233.22 | 31798.51 |  | 13754 | 5426 | 61 | 8267 | 150.09 | 39.02
38 | ФССЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -0,6916 | 11232.76 |  | 11232.76 |  | -7769 |  |  | -7769
39 | ФССЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | 0,618 0,515+0,103 | 11232.76 |  | 11232.76 |  | 6942 |  |  | 6942
40 | ФССЦ-101-0782 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -0,0065 | 31202.69 |  | 31202.69 |  | -203 |  |  | -203
41 | ФССЦ-101-0818 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | -0,0031 | 68938.72 |  | 68938.72 |  | -214 |  |  | -214
42 | ФЕРр58-5-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (5061 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3707 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.32 | 39221,04 22275,42 | 452.32 | 16493.3 |  | 12551 | 7128 | 145 | 5278 | 160.21 | 51.27
43 | ФССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Мастика битумная кровельная горячая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -0,0256 | 17661.9 |  | 17661.9 |  | -452 |  |  | -452
44 | ФССЦ-102-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | -1,51 | 2908.9 |  | 2908.9 |  | -4392 |  |  | -4392
45 | ФССЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0.742 | 11232.76 |  | 11232.76 |  | 8335 |  |  | 8335
46 | ФССЦ-204-0024 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 0.0664 | 7956.21 |  | 7956.21 |  | 528 |  |  | 528
47 | ФССЦ-101-1671 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Поковки простые строительные (скобы) массой до 1,6 кг (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 4 | 15.14 |  | 15.14 |  | 61 |  |  | 61
48 | ФЕРр58-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (8960 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6562 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2.993 | 15892,71 4119,5 | 318,08 96,82 | 11455.13 |  | 47567 | 12330 | 952 290 | 34285 | 31.83 | 95.27
49 | ФССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | -7,902 | 4126.32 |  | 4126.32 |  | -32606 |  |  | -32606
50 | ФССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 7.902 | 6017.55 |  | 6017.55 |  | 47551 |  |  | 47551
51 | ФЕРр58-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (5899 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4320 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2.932 | 11153,93 2763,18 | 207,25 70,42 | 8183.5 |  | 32703 | 8102 | 608 206 | 23993 | 21.35 | 62.6
52 | ФССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | -5,278 | 4338.37 |  | 4338.37 |  | -22898 |  |  | -22898
53 | ФССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 3.224 | 6017.55 |  | 6017.55 |  | 19401 |  |  | 19401
54 | ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка ходовых досок на кровле (100 м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (293 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (140 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.607 | 5863,35 518,99 | 97,11 17,6 | 5247.25 |  | 3559 | 315 | 59 11 | 3185 | 3.8 | 2.31
55 | ФССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | -0,7284 | 4338.37 |  | 4338.37 |  | -3160 |  |  | -3160
56 | ФССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 1.001 | 6017.55 |  | 6017.55 |  | 6024 |  |  | 6024
57 | ФССЦ-102-0121 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 0.31 | 968 |  | 968 |  | 300 |  |  | 300
58 | ФССЦ-102-0085 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 0.072 | 1100 |  | 1100 |  | 79 |  |  | 79
59 | ФССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0.0176 | 38534.36 |  | 38534.36 |  | 678 |  |  | 678
60 | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (крепление ходового настила к конструк. кровли) (100 шт. болтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (1699 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1429 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1.4 | 1779,7 1759,26 | 20.44 |  |  | 2492 | 2463 | 29 |  | 11.9 | 16.66
61 | ФССЦ-101-1714 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Болты с гайками и шайбами строительные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 0.05764 | 9040.01 |  | 9040.01 |  | 521 |  |  | 521
62 | ФЕР20-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1300 мм (1 зонт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (880 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (503 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 6 | 182,61 149,63 | 16.46 | 16.52 |  | 1096 | 898 | 99 | 99 | 1 | 6
63 | ФССЦ-101-4676 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь полосовая: 30х6 мм, марка Ст3сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0,04974 0,00565*4+0,00565*2+0,00226*4+0,0034*2 | 37460.21 |  | 37460.21 |  | 1863 |  |  | 1863
64 | ФССЦ-101-1707 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0,0797 0,0124*4+0,01505*2 | 54705 |  | 54705 |  | 4360 |  |  | 4360
65 | ФССЦ-101-5185 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 63-63 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0,096232 0,0154*4+0,017316*2 | 25219.79 |  | 25219.79 |  | 2427 |  |  | 2427
66 | ФССЦ-204-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0,00228 0,00038*6 | 35323.8 |  | 35323.8 |  | 81 |  |  | 81
67 | ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахт на кровле) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (6342 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (4865 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 1,84 1,05+0,79 | 9213,62 4626,43 | 230,8 94,7 | 4356.39 |  | 16953 | 8513 | 425 174 | 8015 | 35.39 | 65.12
68 | ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (4838 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2237 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,525 0,336+0,189 | 16622,52 11114,48 | 403,81 403,75 | 5104.23 |  | 8727 | 5835 | 212 212 | 2680 | 70.88 | 37.21
69 | ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (734 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (432 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.525 | 7365,08 2054,78 | 769.16 | 4541.14 |  | 3867 | 1079 | 404 | 2384 | 14.59 | 7.66
Раздел 4. Ремонт в помещении чердака
70 | ФЕРр65-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных (100 м2 поверхности коробов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (530 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (337 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.0936 | 9565,2 8839,33 | 725,87 163,98 |  |  | 895 | 827 | 68 15 |  | 64.1 | 6
71 | ФЕРр53-20-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Восстановление кирпичной кладки стенок горизонтальных участков вентиляционных коробов (100 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (1368 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1049 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0.01872 | 547011,18 91517,98 | 26282,88 8581,95 | 429210.32 |  | 10240 | 1713 | 492 161 | 8035 | 670 | 12.54
72 | ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство перекрытий горизонтальных участков вент.коробов: из плоских асбестоцементных листов (100 м2 стяжки) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (384 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (183 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.095 | 3860,1 3602,63 | 257,47 43,85 |  |  | 367 | 343 | 24 4 |  | 24.64 | 2.34
73 | ФССЦ-101-0044 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 9.5 | 160.36 |  | 160.36 |  | 1523 |  |  | 1523
74 | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (740 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (461 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.5 | 10213,81 1602,13 | 446.94 | 8164.74 |  | 5107 | 801 | 223 | 4083 | 10.58 | 5.29
75 | ФССЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | -0,51 | 8004.64 |  | 8004.64 |  | -4082 |  |  | -4082
76 | ФССЦ-104-0498 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0.51 | 4496.54 |  | 4496.54 |  | 2293 |  |  | 2293
77 | ФЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из антивандальной сетки (прим.) (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (137 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.095 | 16383,81 1557,3 | 380.8 | 14445.71 |  | 1556 | 148 | 36 | 1372 | 11.2 | 1.06
78 | ФССЦ-101-1991 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | -9,975 | 135.98 |  | 135.98 |  | -1356 |  |  | -1356
79 | ФССЦ-101-6035 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 150х150 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 9.975 | 36.94 |  | 36.94 |  | 368 |  |  | 368
80 | ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахт) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (2144 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1645 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,622 0,352+0,27 | 9213,62 4626,43 | 230,8 94,7 | 4356.39 |  | 5731 | 2878 | 144 59 | 2709 | 35.39 | 22.01
81 | ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен(вытяжные шахты) (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (383 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (239 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.192 | 2779,54 2156,98 | 73,16 6,68 | 549.4 |  | 534 | 414 | 14 1 | 106 | 16.06 | 3.08
82 | ФССЦ-104-0494 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 1.92 | 3740.68 |  | 3740.68 |  | 7182 |  |  | 7182
83 | ФССЦ-101-2796 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х120 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 19.2 | 32.41 |  | 32.41 |  | 622 |  |  | 622
84 | ФЕРр58-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (80 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.192 | 5233,82 590,88 | 40.79 | 4602.15 |  | 1005 | 113 | 8 | 884 | 4.52 | 0.87
85 | ФССЦ-101-0852 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -22,08 | 38.87 |  | 38.87 |  | -858 |  |  | -858
86 | ФССЦ-101-7194 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | ИЗОСПАН: А (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 2,208 22,08/10 | 204.23 |  | 204.23 |  | 451 |  |  | 451
87 | ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (1970 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1126 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.168 | 47351 9960,44 | 51,32 11,08 | 37339.24 |  | 7955 | 1673 | 9 2 | 6273 | 61.6 | 10.35
88 | Прайс-лист | Проходной элемент d=110мм универсальный, ООО Компания Металл Профиль (шт) МАТ=4500/1,18/5,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 6 | 731,97 4500/1,18/5,21 |  | 731,97 4500/1,18/5,21 |  | 4392 |  |  | 4392
89 | ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (694 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (432 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,32 13,2/10 | 745,71 569,2 | 176.51 |  |  | 984 | 751 | 233 |  | 3.52 | 4.65
90 | Прайс-лист | Теплоизоляция - рулоны SOLAR HT, толщиной: 50 мм, диаметром 114 мм (м2) МАТ=4773,62/1,18/5,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 4.73 | 776,48 4773,62/1,18/5,21 |  | 776,48 4773,62/1,18/5,21 |  | 3673 |  |  | 3673
91 | ФЕР26-02-018-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (27336 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17040 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 21,5 2150 / 100 | 1946,3 1359,09 | 577,67 16,95 | 9.54 |  | 41845 | 29220 | 12420 364 | 205 | 8.87 | 190.71
92 | ФССЦ-113-8071 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 387 2150*0,18 | 85.13 |  | 85.13 |  | 32945 |  |  | 32945
93 | ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (924 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (560 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.508 | 12457,46 2719,17 | 109,43 37,49 | 9628.86 |  | 6328 | 1381 | 56 19 | 4891 | 20.8 | 10.57
94 | ФССЦ-102-0167 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски необрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -1,087 | 3553.22 |  | 3553.22 |  | -3862 |  |  | -3862
95 | ФССЦ-102-0026 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 | -0,1524 | 5501.76 |  | 5501.76 |  | -838 |  |  | -838
96 | ФССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 0.845 | 6017.55 |  | 6017.55 |  | 5085 |  |  | 5085
97 | ФССЦ-102-0085 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 0.062 | 1100 |  | 1100 |  | 68 |  |  | 68
98 | ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: лестниц к слуховым окнам (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (109 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (66 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.06 | 12457,46 2719,17 | 109,43 37,49 | 9628.86 |  | 747 | 163 | 7 2 | 577 | 20.8 | 1.25
99 | ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт кирпичной кладки опорных столбиков отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (3619 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (2776 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 1.05 | 9213,62 4626,43 | 230,8 94,7 | 4356.39 |  | 9674 | 4858 | 242 99 | 4574 | 35.39 | 37.16
100 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (116 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0.009 | 15589,48 13702,27 | 1887,21 1703,19 |  |  | 140 | 123 | 17 15 |  | 103.91 | 0.94
101 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (257 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (216 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,9 0,6*0,75*2 | 740,02 344,42 | 79.56 | 316.04 |  | 666 | 310 | 72 | 284 | 2.07 | 1.86
102 | Прайс-лист | Люк противопожарный, размер 600*750 мм, EI 60 (шт) МАТ=9500/1,18/5,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 | 2 | 1545,27 9500/1,18/5,21 |  | 1545,27 9500/1,18/5,21 |  | 3091 |  |  | 3091
103 | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) (Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (73979 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46116 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 66.63 | 9813,28 1201,6 | 446.94 | 8164.74 |  | 653859 | 80063 | 29780 | 544016 | 7.935 | 528.71
104 | ФССЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | -67,96 | 8004.64 |  | 8004.64 |  | -543995 |  |  | -543995
105 | ФССЦ-104-0498 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 67.96 | 4496.54 |  | 4496.54 |  | 305585 |  |  | 305585
106 | ФЕРр58-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (1864 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1365 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 4.442 | 5233,82 590,88 | 40.79 | 4602.15 |  | 23249 | 2625 | 181 | 20443 | 4.52 | 20.08
107 | ФССЦ-101-0852 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | -510,8 | 38.87 |  | 38.87 |  | -19855 |  |  | -19855
108 | ФССЦ-101-7194 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | ИЗОСПАН: А (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 51,08 510,8/10 | 204.23 |  | 204.23 |  | 10432 |  |  | 10432
109 | ФЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из антивандальной сетки (прим.) (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 года. Индексы на "Общеотраслевое строительство" ОЗП=16,3; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,3; МАТ=5,21 НР (6393 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3985 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4.442 | 16383,81 1557,3 | 380.8 | 14445.71 |  | 72777 | 6918 | 1692 | 64167 | 11.2 | 49.75
110 | ФССЦ-101-1991 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | -466,4 | 135.98 |  | 135.98 |  | -63421 |  |  | -63421
111 | ФССЦ-101-6035 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 150х150 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 11 Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Общеотраслевое строительство: Средневзвешенный МАТ=5,21 | 466.4 | 36.94 |  | 36.94 |  | 17229 |  |  | 17229
Раздел 5. Мусор
112 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: . Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ОЗП=9,54; ЭМ=9,54 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1.23 | 410.03 | 410.03 |  |  | 504 |  | 504
113 | ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ... Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ЭМ=10,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 10 | 33.49 | 33.49 |  |  | 335 |  | 335
114 | ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: .. Письмо Минстрой НСО от 22.06.2016 № 2425/45-вн. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=8,04 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 11,23 1,23+10 | 107.58 | 107.58 |  |  | 1208 |  | 1208
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 1335361 | 298564 | 63533 3783 | 973264 |  | 2105.23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 1368391 | 322693 | 72434 3857 | 973264 |  | 2264.79
В том числе, справочно:
МДС 81-38.2004 пр.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 72, 101, 87, 74, 77, 81, 89, 91, 103, 109) | [7 empty] | 33030 | 24128 | 8901 74 |  |  | 159.56
Накладные расходы | [7 empty] | 250082
Сметная прибыль | [7 empty] | 160896
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 80235 |  |  |  |  | 213.34
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 349362 |  |  |  |  | 725.41
Материалы | [7 empty] | 135940
Кровли | [7 empty] | 96293 |  |  |  |  | 119.77
Деревянные конструкции | [7 empty] | 14289 |  |  |  |  | 28.83
Строительные металлические конструкции | [7 empty] | 7076 |  |  |  |  | 19.6
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 13866 |  |  |  |  | 18.42
Стены (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 66405 |  |  |  |  | 136.83
Отделочные работы | [7 empty] | 15802 |  |  |  |  | 37.21
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 5033 |  |  |  |  | 7.66
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 1762 |  |  |  |  | 6
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 987225 |  |  |  |  | 939.9
Прочие ремонтно-строительные работы | [7 empty] | 4034 |  |  |  |  | 11.82
Погрузо-разгрузочные работы | [7 empty] | 839
Перевозка грузов автотранспортом | [7 empty] | 1208
Итого | [7 empty] | 1779369 |  |  |  |  | 2264.79
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 973264
Машины и механизмы | [7 empty] | 72434
ФОТ | [7 empty] | 326550
Накладные расходы | [7 empty] | 250082
Сметная прибыль | [7 empty] | 160896
НДС 18% | [7 empty] | 320286.42
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 2099655.42 |  |  |  |  | 2264.79
Составил: ___________________________Шаркова Л.А.
(должность, подпись, расшифровка)